«Утверждено» Директор школы:_________ И.И.Шаймиев

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МБОУ «Завод-Ныртинская средняя общеобразовательная школа»

2012-2013 учебный год

- Наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Завод-Ныртинская средняя общеобразовательная  школа им. И.С.Башкирова»

- Почтовый адрес: 422066, Сабинский р-н, с. Завод-Нырты,ул. Заводская,1

- Адрес сайта ОУ:

- Адрес электронной почты: zavod.nyrty@yandex.ru

- Численность учащихся – 88

- Количество компьютеров в ОУ: 35

- Сроки реализации программы: 2012-2015 годы.

Основные исполнители программы

- Директор

- Администрация

- Педагогический коллектив

- Учащиеся

- Родители

Цели программы:

- Создание единого информационного образовательного пространства для повышения качества образования обучающихся. Совершенствование образовательной среды на основе новых информационно – коммуникационных   технологий.

- Развитие способностей обучающихся, удовлетворение их потребностей, подготовка  к будущей самостоятельной жизни.

- Формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров, способности эффективно использовать имеющие в них распоряжении информационные ресурсы в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности.

- Повышение качества образования , увеличения его доступности через оформление единой информационно-образовательной среды в системе общего образования.

| Наименование программы | Программа информатизации |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Возрастающая роль информатизации в жизни современного общества определяет особое положение учителя в общей системе школьного образования. Учитель, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникших проблем, к организации своей деятельности. Без новых информационных технологий невозможен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы. |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения | - Глобальная информатизация является одной из основных тенденций двадцать первого века. Стремительное развитие средств информационных и коммуникационных технологий создаёт новую среду жизнедеятельности и формирует новое, постиндустриальное, информационное общество. Перед системой образования встаёт проблема - подготовить подрастающее поколение к жизни профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию возможностей и защите от негативного воздействия. Министерство образования РФ приняло ряд программ, нацеленных на создание в обществе условий для свободного вхождения граждан в формируемую, единую информационно — образовательную среду. Это комплексно- целевые программы единой образовательной информационной среды на 2010-2015 годы. Реализация этих программ предполагают обеспечение условий для быстрого вхождения подрастающего поколения страны в формирующееся информационное, постиндустриальное общество. Информатизация образования определена как приоритетное направление в Федеральной программе развития образования на 2010-2015 гг. для реализации задач, определенных федеральными документами разработана целевая программа «Информатизация системы образования» на 2010-20 15 годы |
| Основные задачи программы | - Создать условия для перехода на новый качественный уровень использования компьютерной техники, новых информационных технологий. - Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень использования НИТ (новых информационных технологий). - Определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению НИТ и телекоммуникационных технологий в образовании. - Создать единое информационную среду обучения (обеспечение образовательного процесса в предметных областях). - Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий. - Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности. - Развивать контакты посредством Интернет. - Автоматизировать документооборот, создать информационно-коммуникативное обеспечение образовательного пространства. - Создать открытое информационное пространство школы через информационно-образовательную сеть. - Совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ. - Участвовать в региональных и общероссийских программах по информатизации образования. - Реализовывать программы дополнительного образования, предусматривающие освоение обучающимися новых информационных технологий. 13.Создание электронной библиотеки. |
| Приоритетные направления | Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития образовательной системы. Основные тенденции развития образования позволяет выделить следующие приоритетные направления: Перечень основных направлений программы 1. Насыщение образовательного пространства достаточным количеством компьютерной, организационной, аудио-видео техникой, телекоммуникационными средствами, аппаратурой приема и воспроизведения в интерактивном режиме учебных программ . 2. Информатизация процесса образования. 4.Информатизация психолого-педагогического процесса в образовательном учреждении. 5.Повышение педагогического мастерства работников на основе новых информационных технологий, сетевых информационных технологий. |
| Сроки реализации | 2012-2015 гг. |
| Техническое оснащение | - Кабинет информатики – 9 компьютеров .+ интернет - Компьютеры: библиотека – 1 кабинет математики-1 - Ноутбуки учителей -24 - Интерактивный комплект/ интер. доска, проектор -3 - Принтеры ч/б – 3 - Сканеры – 1 - Проектор – 1 - Мультимедийный проектор.-3 - Проектор Optoma EX550 – 1 - Проекционный коплект - 6 - Сканер.-1 - Телевизор.-1 - Музыкальный центр.-1 |
| Уровень ИКТ - компетенции педагогов | Количество педагогов всего; Из них. владеющих ИКТ на базовом уровне; Категории; использующих ИКТ в учебном процессе; владеющих методами дистанционного образования. высшей кв категории; I кв категории; II кв категории. 24; 24; 3; 114; 4; 24; 5. |
| Анализ текущего состояния информатизации школы | Анализируя опыт преподавания информатики в школе и принимая во внимание динамическую модернизацию современного производства, необходимо отметить, что сегодня компьютеризация всех сфер человеческой жизни настоятельно требует от молодого человека глубоких знаний в области информационных технологий и вычислительной техники. В Завод-Ныртинской СОШ такая подготовка ведется в следующих аспектах: пользовательском и профессиональном. Информатика преподается в 8 -11 общеобразовательных классах. Естественная форма работы учителя – урок, следовательно, нужно научиться вести уроки с компьютерной поддержкой. Отличительной чертой таких уроков является диалог учителя с учеником посредством компьютера, который выступает в роли третьего компонента обучения, индивидуального для каждого ученика. Причем ученик превращается тем самым в активного участника собственного обучения. В Завод-Ныртинской СОШ начали исследование этой проблемы на материалах интегрированных уроков по физике, русскому языку и литературе и т.д. Сайт школы содержит следующую информацию: данные о школе, педагогических работниках, учащихся, материалы о работе методических объединений, о жизни школы (праздники, олимпиады, предметные декадники), интересные работы учеников и учителей, материалы школьных олимпиад, методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, презентации школьных праздников, материалы о работе школьного музея. Систематически учителя школы работают с электронной почтой, просматривают информацию на сайтах МОиН РТ, ege.edu.ru, других образовательных серверах. Последние 3 года все внеклассные мероприятия школы проводятся с компьютерной поддержкой. 100 % учителей имеют ПК дома, и все - выход в Интернет. 80 % учителей могут сделать поурочное планирование с использованием ИКТ, подобрать программное обеспечение для учебных целей, найти материал в Интернете, эффективно использовать ИКТ для объяснения нового материала . Использование педагогами школы в повседневной практике цифровых инструментов и технологий: - Текстовый редактор – 63%; - Электронные таблицы – 11%; - Программы для создания презентаций – 50%; - Распечатка дополнительных материалов для урока – 83%; - Электронная почта – 50%; - Поиск информации в Интернет – 53% - Электронные тесты – 14%; - Обучающие программы – 3%; - Цифровые энциклопедии и словари – 14%; Прошли курсы повышения квалификации при ИМЦ (26% учителей): 2007 -2008 учебный год – 13 человек 2008-2009 учебный год – 2 человека 2009-2010 учебный год – 1 человек 2010- 2011 учебный год – 3 человека 2011-2012 учебный год – 2 человека |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе; - Организация образовательного процесса с использованием информационно — коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно — коммуникационных технологий; - написание учащимися совместно с учителями — предметниками презентаций, проектов, исследовательских работ; переход от эпизоотического применения ИКТ учителями — предметниками к системе). - Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ). - Развитие информационно — управленческой системы (ведение школьных базы данных, делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписаний уроков). - дополнительное образование по информационно коммуникационным технологиям (организация курсов, дистанционное образование учащихся и учителей школы). - Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно- коммуникационных технологи, участие в сетевых образовательных процессах). - Организация доступа школьников к информационно- коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся , связанной с применением к информационно- коммуникационных технологий. - Создание банка данных образовательных ресурсов. - Обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств. |

Этапы реализации программы

I этап

Организация деятельности школьной команды;

Оснащение ОУ средствами информатизации (компьютерным,   мультимедийным и другим оборудованием);

Обучение педагогических и административных работников компьютерным и информационным технологиям и их практическому применению;

Компьютерный мониторинг качества образования.

Создание обучающей среды в рамках школы на основе информатизации учебно-воспитательного и управленческого процесса;

Повышение ИКТ компетентности преподавателей на основе взаимодействия и сотрудничества с ИМЦ ОО Сабинского района.

II этап

Интенсивное внедрение ИКТ в практическую деятельность по всем направлениям образования и управления;

Создание и развитие школьного банка образовательных и информационных ресурсов, мультимедийных разработок уроков;

Создание автоматизированного рабочего места директора школы;

Создание автоматизированного рабочего места зам. директора по УР;

Создание автоматизированного рабочего места зам. директора по ВР;

Промежуточный мониторинг:

- уровня компетентности преподавателей в использовании ИКТ;

- эффективности внедрения ИКТ.

III  этап

Анализ и корректировка деятельности всех структурных подразделений школы по использованию ИКТ;

Обобщение опыта информатизации ОУ;

Обмен опытом по использованию ИКТ с общеобразовательными учреждениями Сабинского муниципального района.

Анализ и корректировка деятельности по использованию ИКТ через систему ВШК, семинары-практикумы, работу ШМО;

Распространение накопленного опыта:

- Выпуск методических бюллетеней;

- Создание банка передового педагогического опыта;

- Творческие отчёты педагогов;

- Мастер – классы.

Ожидаемые результаты

| № | Участник процесса информатизации | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ученик | применение электронных учебных материалов по основным предметам общеобразовательной школы и осуществление их интеграции с традиционными средствами обучения; положительная мотивация учебной деятельности; определение зоны актуального и ближайшего развития каждого ребенка на основе компьютерного психолого-педагогического мониторинга; формирование информационной культуры школьников как основы их будущей профессиональной деятельности; свободный доступ к компьютерам и широкому диапазону современного программного обеспечения; повышение уровня самообразования и самоопределения учащихся в выборе профиля обучения. свободный доступ к образовательным ресурсам; профильные курсы через интернет-образование; развитие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность; Адаптация выпускника школы к системе непрерывного образования. |
| 2. | Педагог | повышение педагогической квалификации и профессионального мастерства в области ИКТ; овладение навыками методики создания учебных материалов, в том числе электронных, с использованием средств новых информационных технологий. овладение навыками методики создания учебных материалов, в том числе электронных, с использованием средств новых информационных технологий. свободный доступ к образовательным ресурсам; дистанционное повышение квалификации; методический инструментарий: построение дидактических моделей, разработка новых обучающих средств, проектирование образовательных программ, основанных на компьютерных технологиях; введение формы аттестации: защита мультимедийных электронных материалов к урокам; широкое использование автоматизированного контроля знаний, тестирования по различным школьным курсам. |
| 3. | Руководитель | Повышение качества обучения в ОУ; Доступ педагогов и учащихся школы к глобальным информационным ресурсам; Активизация методической работы педагогов; Создание системы психолого-педагогического мониторинга образовательного процесса. Создание нормативной базы (электронный офис); Соответствие материально-технической базы школы уровню развития информационных услуг; Применение ИКТ-технологий всеми участниками образовательного процесса; Создание информационного банка данных школы по всем направлениям деятельности. |
| 4. | Родитель | - Осознанное профессиональное самоопределение - Возможность получать качественное образование - Личная ответственность за получение и дальнейшее использование информации. |

Перспективный план информатизации школы на 2012-2013 учебный год

| № п/п | Содержание | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение ответственных за информатизацию, работу с сайтом школы, электронную почту | Август 2012 | Директор |
|  | Анализ деятельности по развитию информационной среды школы, составление плана работы на год . | Сентябрь | Администрация. Учитель информатики |
|  | Пополнение банка педагогической и другой информации на сайте школы | Постоянно | Отв. за сайт |
|  | Организация работы с электронной почтой. Осуществление документооборота с УО и другими школами | Постоянно | Администрация |
|  | Создание информационно - консультативного пункта для учителей по использованию ПК в своей деятельности | Октябрь | Учитель информатики |
|  | Упорядочивание работы кабинета информатики. Составление графика занятости кабинета во внеурочное время | Октябрь | Администрация Зав. кабинетом информатики |
|  | Обеспечение преподавания курса «Информатика и информационные технологии» | В течение года | Учитель информатики |
|  | Повышение квалификации педагогов школы в области ИКТ на базе ММЦ | По графику | Зам.директора Учитель информатики |
|  | Внедрение АС” Школьная библиотека” | по мере поступления ПО | Ответственный за библиотеку |
|  | Разработка системы поощрений координатору и учителям, активно использующих информационные ресурсы в образовательном процессе |  | Директор школы |
|  | Участие в районных конкурсах по информатизации учебного процесса, работ школьников, предметные олимпиады по информатике | Согласно графика проведения | Учитель информатики |
|  | Подключить все компьютеры к локальной сети. | В течении года | Директор |
|  | Подключение, внедрение интерактивной доски в учебный процесс | Сентябрь | Директор |